ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO — 10 SEMANAS

ContaBot

Plano Detalhado Dia a Dia — 1 Dev / 50–70% Dedicação

| Baseado em | PRD ContaBot v2.0 |
| --- | --- |
| Versão | 2.0 — Cronograma Otimizado |
| Equipe | 1 desenvolvedor full-stack, 50–70% de dedicação |
| Duração Total | 10 semanas (~470 horas efetivas) |
| MVP inclui | Agente RPA + Servidor + WhatsApp + Dicionário de Erros (Camada 1) |
| Fora do MVP | Integração com IA (GPT/Claude) — planejada para v2 |
| Rollout | Piloto com 20–30 clientes na semana 10 |

Visão Geral e Estratégia de 10 Semanas

O cronograma foi comprimido de 20 para 10 semanas com três decisões estratégicas: (1) IA movida para v2 — no MVP o sistema detecta erros e notifica, com dicionário de erros comuns hardcoded; (2) rollout para 20–30 clientes piloto, não 200+; (3) semanas 1 e 2 rodam em paralelo — infra e primeiros módulos do agente ao mesmo tempo.

Premissa crítica: a semana 4–6 (RPA no ERP) é a de maior risco técnico e NÃO pode ser comprimida. Se o ERP mudar de interface ou apresentar comportamento inesperado, esse é o ponto de replanejamento.

| Sem. | Foco Principal | Componente | Horas Est. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura + Setup + VM ERP | Infra | ~40h | Baixo |
| 2 | Agente: estrutura base, config, backup, retry | Agente | ~50h | Baixo |
| 3 | Agente: conexão banco ERP + triagem de notas | Agente | ~50h | Médio |
| 4 | Agente: Engenharia reversa ERP + RPA relatórios | Agente (RPA) | ~50h | ALTO |
| 5 | Agente: RPA retransmissão + Sintegra + empacotamento | Agente (RPA) | ~50h | ALTO |
| 6 | Agente: cliente HTTP + integração E2E do agente | Agente | ~50h | Médio |
| 7 | Servidor: auth, CRUD clientes, recebimento de dados | Servidor | ~50h | Baixo |
| 8 | Servidor: saneamento XML, bate-grade, pacote final | Servidor | ~50h | Médio |
| 9 | Servidor: WhatsApp + dicionário de erros + E2E | Servidor + IA | ~50h | Médio |
| 10 | Hardening, segurança, rollout piloto 20–30 clientes | Produção | ~30h | Médio |

Legenda de Componentes

| Infra | Agente | Servidor | IA/Regras | Produção |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SEM. 1 | Infraestrutura, Setup e Ambiente de Homologação Sem esta semana pronta, nada do agente funciona — não pule etapas aqui. | ~40 h |
| --- | --- | --- |

Esta semana é 100% de fundação. Cada hora investida aqui economiza dias de debugging adiante. Não existe desenvolvimento de produto ainda — apenas preparação do terreno.

| Seg–Ter Repositório, CI/CD e Padrões |  |
| --- | --- |
| T1.1 | Criar repositório Git com estrutura monorepo → Pastas: /agent (Python), /server (FastAPI), /infra (Docker, scripts) → Definir padrões: Black/Ruff para formatação, Conventional Commits, pre-commit hooks → README com instruções de setup. Decisões de arquitetura registradas (ADR). |
| T1.2 | Configurar pipeline CI/CD → GitHub Actions: jobs de lint, test e build por pasta → Pipeline do agente: build do .exe via PyInstaller em runner Windows → Pipeline da API: build de imagem Docker + push para registry privado |

| Qua Docker Compose e Infraestrutura do Servidor |  |
| --- | --- |
| T1.3 | Montar docker-compose.yml com todos os serviços → Serviços: api (FastAPI), db (PostgreSQL 15), storage (MinIO), whatsapp (Evolution API), redis → Volumes persistentes para banco e storage. Rede interna Docker. → Nginx como reverse proxy. SSL via Let's Encrypt (Certbot). → Testar: todos os containers sobem, API responde 200 em /health |

| Qui Schema do Banco de Dados |  |
| --- | --- |
| T1.4 | Criar schema PostgreSQL com Alembic → Tabela clients: id, cnpj, razao_social, whatsapp_dest, api_key_hash, erp_type, db_type, config_json → Tabela executions: id, client_id, periodo, status, started_at, finished_at, log_json, error_details → Tabela commands: id, execution_id, type, payload, status, result_json, sent_at, executed_at → Tabela error_dictionary: id, error_code, context_json, solution_sql, source, success_count → Tabela audit_log: id, execution_id, query_text, query_hash, origin, result, ts → Rodar migration no banco de staging. Validar com queries de teste. |

| Sex VM de Homologação com ERP Real |  |
| --- | --- |
| T1.5 | Provisionar ambiente Windows com ERP para testes → VM Windows 10/11 (VirtualBox ou VMware) com o ERP majoritário instalado → Popular banco do ERP com dados reais de um cliente de homologação (período fechado) → Instalar Validador Sintegra local na VM → Documentar: versão do ERP, tipo de banco (Firebird/SQL Server/SQLite), caminhos de pasta, credenciais → CRÍTICO: esta VM é usada em TODAS as semanas seguintes. Fazer snapshot antes de qualquer teste destrutivo. |
| ⚠ Se o ERP não estiver disponível para instalação em VM nesta semana, a semana 4 (RPA) ficará bloqueada. Resolver isso como prioridade máxima. |  |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Repositório Git configurado com CI verde em commit de teste ✓ Docker Compose rodando: API + banco + MinIO + Evolution API + Redis ✓ Schema do banco aplicado via Alembic migration no staging ✓ VM Windows com ERP funcional e banco populado com dados de homologação ✓ Snapshot da VM tirado antes de qualquer desenvolvimento RPA

| SEM. 2 | Agente: Estrutura Base, Configuração, Backup e Retry Toda a mecânica de resiliência do agente — antes de tocar no ERP. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Esta semana constrói a espinha dorsal do agente. O produto ainda não integra com o ERP — foca na mecânica de execução, configuração segura, proteção de dados e resiliência. São as partes mais fáceis de testar unitariamente antes de entrar na complexidade do RPA.

| Seg Estrutura de Pacotes e Sistema de Configuração |  |
| --- | --- |
| T2.1 | Criar estrutura Python do agente → Pacotes: /agent/core, /agent/rpa, /agent/db, /agent/api_client, /agent/utils, /agent/backup → Arquivo main.py com máquina de estados: INIT → BACKUP → RPA → UPLOAD → DONE / FAILED → Implementar carregamento do config.json criptografado (AES-256, chave derivada do hardware ID da máquina via WMI) → Implementar sistema de log estruturado em JSON (loguru) com rotação diária e retenção de 30 dias |

| Ter Build do .exe e Instalação Silenciosa |  |
| --- | --- |
| T2.2 | Configurar PyInstaller para build do executável → Configurar .spec do PyInstaller: --onefile, --noconsole (sem janela visível — RNF-02) → Incluir no bundle: drivers ODBC, pywin32, arquivos de configuração padrão → Testar .exe gerado em máquina limpa (sem Python instalado) na VM de homologação → Criar script install.ps1 que registra tarefa no Windows Task Scheduler: horário configurável, flag 'run if missed' → Implementar lock de execução (arquivo .pid) para evitar execuções simultâneas |

| Qua Módulo de Backup Preventivo |  |
| --- | --- |
| T2.3 | Implementar RF-AL-05 e RF-AL-06: backup de arquivos e banco → Backup da pasta de XMLs: duplicar para pasta timestampada XML_BACKUP_YYYYMMDD_HHMMSS → Verificação de integridade do backup: hash SHA-256 arquivo por arquivo, comparar com originais → Backup físico do banco: cópia do .fdb/.mdb/.db para pasta de backup timestampada → Verificação de espaço em disco antes do backup (alertar se < 500MB livres) → Limpeza automática: manter apenas os últimos 5 backups (configurável) → Testes unitários: simular falha de disco, backup corrompido, espaço insuficiente |

| Qui–Sex Sistema de Retry, Backoff e Resiliência |  |
| --- | --- |
| T2.4 | Implementar RF-AL-02, RF-AL-03, RF-AL-04 → Backoff exponencial: intervalo inicial (default 5min), fator 2x, máximo de tentativas (default 5) → Fila local persistente em SQLite local: salva payloads quando API inacessível, reenvio automático ao reconectar → Controle de checkpoint: gravar estado após cada etapa em arquivo local (JSON) → Retomada de checkpoint: ao reiniciar, verificar se há execução incompleta e retomar da última etapa salva → Testar cenário: matar o processo no meio da execução, reiniciar e verificar retomada correta → Testar cenário: API offline durante 2h, fila local acumula dados, API volta, reenvio automático |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Executável .exe gerado e funcionando em máquina limpa (sem Python) ✓ Script de instalação registrando tarefa no Task Scheduler corretamente ✓ Módulo de backup criando cópias com verificação de integridade SHA-256 ✓ Sistema de retry com backoff funcionando (testado com API offline) ✓ Controle de checkpoint: retomada de execução interrompida funcionando ✓ Cobertura de testes unitários >= 80% dos módulos desta semana

| SEM. 3 | Agente: Conexão com Banco do ERP e Triagem de Notas Primeiro contato real com os dados do cliente — sem RPA ainda, só SQL. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Esta semana introduz a primeira integração real com o ambiente do cliente: conexão direta ao banco de dados do ERP e leitura dos dados fiscais. Ainda não há automação de interface — só queries SQL. É a semana para entender a estrutura de dados do ERP antes de automatizar a interface.

| Seg–Ter Módulo de Conexão ao Banco do ERP |  |
| --- | --- |
| T3.1 | Implementar adaptadores de banco por tipo de ERP → Driver Firebird: fdb ou firebird-driver (dependendo da versão do Firebird no ERP) → Driver SQL Server: pyodbc + MSSQL ODBC Driver → Driver SQLite: sqlite3 nativo → Classe abstrata DatabaseAdapter com interface única: query(), execute(), transaction() → Seleção automática de driver com base em db_type do config.json → Testar conexão com banco real do ERP na VM de homologação |

| Qua Mapeamento das Tabelas do ERP |  |
| --- | --- |
| T3.2 | Fazer engenharia reversa do schema do banco do ERP → Conectar ao banco e listar todas as tabelas e colunas (information_schema) → Identificar tabelas de: notas fiscais, itens, impostos, transmissão/status SEFAZ → Identificar campos: número da nota, data, CNPJ emitente/destinatário, valor, status, chave de acesso → Documentar o schema relevante no repositório — será reutilizado em todas as queries subsequentes → SAÍDA: documento de mapeamento de tabelas do ERP (base para T3.3 e T3.4) |
| ⚠ Este mapeamento é pré-requisito para toda a lógica fiscal. Se o ERP não expor o banco diretamente (banco proprietário/criptografado), o RPA via interface se torna a única opção — replanejar T3.3 e T3.4. |  |

| Qui–Sex Triagem Automática de Notas |  |
| --- | --- |
| T3.3 | Implementar RF-AL-07: separação de notas por status e período → Query de triagem: SELECT de todas as notas do período de referência (auto = mês anterior) → Separação por status: canceladas, rejeitadas, pendentes de transmissão, autorizadas → Geração de relatório de triagem em JSON: contadores por status, lista de notas pendentes → Implementar detecção de período: config 'auto' = mês anterior, ou YYYY-MM fixo → Identificar notas com erro de transmissão: status de rejeição SEFAZ (cód. 5xx, 2xx incorretos) |
| T3.4 | Testes de triagem com dados reais de homologação → Executar triagem no banco de homologação e validar contadores com especialista fiscal → Testar com período que tenha notas canceladas, pendentes e autorizadas → Validar que notas canceladas são corretamente excluídas do lote de processamento |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Conexão ao banco do ERP funcionando (Firebird/SQL Server/SQLite conforme cliente de homologação) ✓ Schema do banco do ERP documentado no repositório ✓ Triagem de notas retornando resultado correto validado com dados reais ✓ Relatório de triagem em JSON com contadores por status

| SEM. 4 | Agente: Engenharia Reversa do ERP e RPA de Relatórios Sprint de maior risco técnico — reserve tempo extra e não subestime. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

SEMANA DE ALTO RISCO: Automação RPA em ERP desktop é inerentemente frágil. Mude de interface, mude o idioma ou mude a resolução de tela — o RPA quebra. Documente tudo e crie screenshots do estado esperado de cada tela.

Não escreva código de automação antes de mapear completamente a interface. Cada clique, cada janela, cada estado possível deve estar documentado antes da primeira linha de pyautogui ou UI Automation.

| Seg Engenharia Reversa da Interface do ERP |  |
| --- | --- |
| T4.1 | Mapear todos os controles de interface relevantes → Ferramentas: Accessibility Insights for Windows, Spy++ (Visual Studio Tools), Inspect.exe → Mapear: handles de janelas, AutomationId, Name, ControlType de cada controle relevante → Fotografar/screenshotar cada tela relevante: tela inicial, módulo fiscal, geração de relatório, transmissão → Identificar se o ERP suporta COM/OLE (muito mais confiável que UI Automation pura) → Documentar sequência exata de ações para: abrir módulo fiscal, configurar período, gerar relatório → SAÍDA OBRIGATÓRIA: documento de mapeamento com screenshots antes de qualquer código |

| Ter–Qua RPA: Abertura do ERP e Navegação ao Módulo Fiscal |  |
| --- | --- |
| T4.2 | Implementar automação de abertura e navegação no ERP → Implementar abertura do ERP via subprocess (modo minimizado/hidden quando possível) → Aguardar carregamento completo: verificar presença de controle específico antes de prosseguir → Implementar login automático se necessário (credenciais do Windows Credential Manager) → Implementar navegação ao módulo fiscal via UI Automation ou COM → Implementar tratamento de estados: ERP já aberto, sessão expirada, diálogo inesperado na tela → Timeout por operação: se em 60s não chegou ao estado esperado, lançar exceção e logar estado atual |
| T4.3 | Screenshot de fallback para diagnóstico → Capturar screenshot da tela quando qualquer operação RPA falhar → Salvar screenshot em pasta local de diagnóstico para análise posterior → Incluir screenshot no relatório de erro enviado para a API Central |

| Qui–Sex RPA: Geração de Relatórios de Conferência |  |
| --- | --- |
| T4.4 | Implementar RF-AL-08: geração de relatórios via RPA → Navegar ao módulo de relatórios de conferência fiscal → Configurar período de referência no formulário do ERP via RPA → Acionar geração do relatório e aguardar conclusão (polling de progresso ou wait por controle específico) → Exportar relatório gerado para PDF ou TXT em pasta de output configurada → Implementar validação de resultado: verificar que o arquivo foi criado e tem tamanho > 0 → Testes: gerar relatório para o período de homologação e conferir conteúdo com especialista fiscal |
| ⚠ Se o ERP não permitir export automatizado de relatório, avaliar alternativa: capturar tela e usar OCR (pytesseract) para extrair dados. Isso adiciona 1–2 dias de desenvolvimento. |  |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Documento de mapeamento da interface do ERP com screenshots (PRÉ-REQUISITO para semana 5) ✓ RPA abre o ERP silenciosamente e navega ao módulo fiscal sem intervenção humana ✓ RPA gera relatório de conferência fiscal e exporta para arquivo ✓ Screenshots de diagnóstico capturados automaticamente em caso de falha RPA

| SEM. 5 | Agente: RPA Retransmissão, Sintegra e Empacotamento Completar o fluxo RPA e montar o pacote ZIP final. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Com a navegação no ERP funcionando (semana 4), esta semana completa o fluxo RPA: retransmissão de notas com falha, interação com o Validador Sintegra e empacotamento final. Ao final desta semana, o agente é capaz de executar o fluxo completo localmente.

| Seg–Ter RPA: Retransmissão de Notas Pendentes |  |
| --- | --- |
| T5.1 | Implementar RF-AL-09: retransmissão via RPA → Usar lista de notas pendentes gerada pela triagem (T3.3) como input → Para cada nota pendente: navegar ao módulo de transmissão do ERP, selecionar a nota, acionar retransmissão → Aguardar resposta da SEFAZ: polling do status da nota até finalizar (autorizada / rejeitada / timeout) → Registrar resultado de cada tentativa: chave de acesso, código de retorno SEFAZ, protocolo de autorização → Notas que persistirem com rejeição após retransmissão: registrar no relatório para análise posterior → Implementar limite de tentativas por nota (default: 2 tentativas) para evitar loop infinito |

| Qua RPA: Interação com Validador Sintegra |  |
| --- | --- |
| T5.2 | Implementar RF-AL-10: acionamento e parsing do Sintegra → Acionar o Validador Sintegra via subprocess (chamada direta ao .exe com o arquivo .txt como argumento) → Capturar output do validador: stdout/stderr + arquivo de log gerado pelo validador → Implementar parser do output: extrair erros por tipo, código, linha e descrição → Estruturar erros em JSON: [{codigo, tipo, linha, descricao, valor_encontrado, valor_esperado}] → Separar erros críticos (bloqueantes) de warnings (não bloqueantes) → Testar com arquivo Sintegra contendo erros conhecidos para validar o parsing |

| Qui Módulo de Empacotamento ZIP |  |
| --- | --- |
| T5.3 | Implementar RF-AL-12: compactação do pacote final → Montar estrutura de pastas: /XMLs (por tipo), /SINTEGRA, /Relatorios, /Logs → Compactar tudo em CNPJ_PERIODO_CONTABOT.zip com compressão máxima → Verificar integridade do ZIP após criação: testar abertura e listar conteúdo → Calcular e gravar hash SHA-256 do ZIP para verificação posterior pelo servidor → Limpeza de arquivos temporários após empacotamento bem-sucedido |

| Sex Teste do Fluxo Completo Local do Agente |  |
| --- | --- |
| T5.4 | Executar e validar o fluxo end-to-end do agente (sem servidor) → Executar sequência completa: backup → triagem → RPA relatórios → RPA retransmissão → Sintegra → ZIP → Verificar que todos os arquivos esperados estão no ZIP → Verificar que o log de execução contém timestamps e status de cada etapa → Verificar que a execução é completamente silenciosa (sem janelas visíveis — RNF-02) → Registrar tempo total de execução: deve ser < 5 minutos para o cliente de homologação |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ RPA retransmite notas pendentes e registra resultado por nota ✓ Validador Sintegra acionado e output parseado em JSON estruturado ✓ Pacote ZIP gerado com estrutura correta e hash de integridade ✓ Fluxo completo do agente rodando ponta-a-ponta em < 5 minutos na VM de homologação ✓ Execução completamente silenciosa (verificado no Task Manager)

| SEM. 6 | Agente: Cliente HTTP, Upload e Integração com API Conectar o agente ao servidor — fechar o ciclo do componente local. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

O agente já executa o fluxo completo localmente. Esta semana adiciona a comunicação com a API Central: autenticação, envio de dados, upload do ZIP e polling de comandos. Ao final, o agente está 100% completo.

| Seg–Ter Cliente HTTP da API Central |  |
| --- | --- |
| T6.1 | Implementar RF-AL-04 e RF-AL-13: cliente HTTP completo → Implementar cliente HTTP com httpx (async) para todos os endpoints do servidor → Autenticação por API Key em header Authorization em todas as requisições → Retry automático com backoff para falhas de rede (ConnectionError, Timeout, 5xx) → Upload multipart para XMLs, relatórios e ZIP (streaming para arquivos grandes) → Endpoint de polling de comandos: GET /executions/{id}/commands a cada 30 segundos → Fila local persistente (SQLite): salvar payloads quando API inacessível, processar quando reconectar |

| Qua Dispatcher de Comandos SQL (versão segura MVP) |  |
| --- | --- |
| T6.2 | Implementar RF-AL-11: execução de comandos recebidos do servidor → Receber comandos do servidor via polling (apenas tipo UPDATE/INSERT — sem IA por enquanto) → Executar query dentro de transação (BEGIN → execute → COMMIT ou ROLLBACK) → Validação local mínima: verificar que query contém WHERE antes de executar → Em caso de erro: ROLLBACK automático + notificar servidor + acionar restore do backup → Reportar resultado ao servidor: POST /executions/{id}/commands/{cid}/result → NOTA: No MVP, comandos são apenas do dicionário de regras fixas — não há IA gerando queries ainda |

| Qui–Sex Integração E2E do Agente com API (staging) |  |
| --- | --- |
| T6.3 | Testar agente completo comunicando com API de staging → Cadastrar cliente de homologação na API (via endpoint POST /clients) → Configurar config.json do agente apontando para API de staging → Executar fluxo completo: agente roda → autentica → envia dados → faz upload do ZIP → recebe confirmação → Verificar todos os dados chegando corretamente no banco da API → Testar cenário de falha de rede: API cai no meio do upload, agente faz retry, dados chegam na segunda tentativa → Validar critérios de aceite: CA-01 (fluxo completo), CA-02 (backup), CA-03 (retry), CA-13 (silencioso) |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Cliente HTTP comunicando com API de staging para todos os endpoints ✓ Upload de XMLs, relatórios e ZIP funcionando (incluindo arquivos grandes) ✓ Dispatcher de comandos SQL executando comandos do servidor em transação ✓ Fluxo completo agente → API validado end-to-end com dados de homologação ✓ CA-01, CA-02, CA-03 e CA-13 do PRD validados

| SEM. 7 | Servidor: Autenticação, CRUD de Clientes e Recebimento de Dados Construir a API Central — base de autenticação e ingestão de dados. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Início do desenvolvimento do servidor. O agente já está pronto — agora o servidor precisa estar à altura. Esta semana foca na estrutura da API, autenticação segura e recebimento correto de todos os dados enviados pelo agente.

| Seg Estrutura FastAPI e Autenticação |  |
| --- | --- |
| T7.1 | Implementar base da API e sistema de autenticação → Estrutura FastAPI: /app/routers, /app/services, /app/models (SQLAlchemy), /app/schemas (Pydantic) → Middleware de autenticação: validar API Key com hash bcrypt, gerar JWT de sessão (exp: 1h) → Middleware de rate limiting: máximo 20 req/min por API Key (slowapi ou similar) → Middleware de logging: todas as requisições logadas com correlation ID, IP, endpoint, status → Endpoints base: POST /agents/auth, GET /health, GET /executions/{id} → HTTPS configurado no Nginx com certificado Let's Encrypt |

| Ter CRUD de Clientes e Gestão de API Keys |  |
| --- | --- |
| T7.2 | Implementar gestão de clientes → Endpoints: GET /clients, POST /clients, PUT /clients/{id}, DELETE /clients/{id} → Geração de API Key: prefixo cbk_ + 32 bytes aleatórios (secrets.token_hex) → Armazenamento: apenas o hash bcrypt da API Key no banco — nunca a chave em texto claro → Endpoint POST /clients/{id}/rotate-key: gerar nova API Key e invalidar a anterior → Autenticação administrativa separada (JWT admin) para acesso ao CRUD de clientes → Script CLI: python manage.py create-client --cnpj ... — gera cliente + config.json do agente |

| Qua–Qui Endpoints de Ciclo de Vida da Execução e Recebimento |  |
| --- | --- |
| T7.3 | Implementar recebimento de dados do agente → POST /executions/start: agente inicia execução, servidor registra e retorna execution_id → POST /executions/{id}/diagnostics: receber relatório de triagem (notas por status, contadores) → POST /executions/{id}/xmls: upload multipart de XMLs, salvar no MinIO com path cliente/periodo/xmls/ → POST /executions/{id}/reports: upload de relatórios ERP exportados → POST /executions/{id}/package: upload do ZIP final gerado pelo agente → POST /executions/{id}/failure: receber relatório de falha com detalhes e screenshot (se houver) |

| Sex Endpoints de Comandos e Listagem |  |
| --- | --- |
| T7.4 | Implementar polling de comandos e listagem de execuções → GET /executions/{id}/commands: retornar fila de comandos pendentes para o agente → POST /executions/{id}/commands/{cid}/result: receber resultado de execução de comando → GET /executions: listar execuções com filtros (client_id, periodo, status, data) → POST /executions/{id}/complete: agente sinaliza conclusão bem-sucedida → Testar todos os endpoints com agente real enviando dados da VM de homologação |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ API autenticando agentes com API Key + JWT — rejeitando tokens inválidos (CA-03) ✓ CRUD de clientes funcional com geração segura de API Keys ✓ Todos os endpoints de recebimento funcionando (XMLs, relatórios, ZIP chegando no MinIO) ✓ Polling de comandos funcionando: agente busca e recebe comandos corretamente ✓ Integração agente → API completa no ambiente de staging

| SEM. 8 | Servidor: Saneamento XML, Bate-Grade Triplo e Pacote Final O coração da validação fiscal — a parte mais crítica do servidor. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

O bate-grade triplo (Banco == XMLs == Relatórios) é o principal diferencial do ContaBot. Se um valor não bater, o processo PARA. Não há tolerância a zero divergência fiscal — valide a lógica com um especialista fiscal real.

| Seg–Ter Módulo de Saneamento de XMLs |  |
| --- | --- |
| T8.1 | Implementar RF-SV-01 e RF-SV-02: validação e geração Sintegra → Validação de schema XML contra XSD oficial SEFAZ (NF-e 4.0, CT-e 3.0) — usar lxml → Verificação de assinaturas digitais dos XMLs (xmlsec1 ou signxml) → Detecção de XMLs duplicados: hash SHA-256 de cada arquivo, alertar duplicatas → Detecção de XMLs corrompidos: tentar parse, capturar exceção, registrar como corrompido → Inventário de completude: verificar que todas as notas do relatório de triagem têm XML correspondente → Geração do arquivo SINTEGRA .txt a partir dos XMLs saneados + dados do banco do agente |

| Qua–Qui Motor de Bate-Grade Triplo |  |
| --- | --- |
| T8.2 | Implementar RF-SV-03 e RF-SV-04: conferência cruzada → Extrator de totalizadores dos dados do banco (recebidos via diagnostics): somar por tipo de imposto → Extrator de totalizadores dos XMLs: parsear NF-e e somar ICMS, IPI, PIS, COFINS, valor total → Extrator de totalizadores dos relatórios ERP: parsing de PDF (pdfplumber) ou TXT linha a linha → Comparação tripla: Soma(Banco) == Soma(XMLs) == Soma(Relatórios) com tolerância de R$ 0,01 → Log de divergência: tipo, origem, valor esperado, valor encontrado, documentos envolvidos → Ao detectar divergência: status da execução → 'pending_review', notificar equipe interna (e-mail/Slack) → Testes com datasets intencionalmente inconsistentes (validar que todas as divergências são detectadas) |

| Sex Consolidação do Pacote Final |  |
| --- | --- |
| T8.3 | Implementar RF-SV-09: montar e armazenar pacote final → Geração da estrutura: /SINTEGRA, /XMLs (por tipo), /Relatorios, /Logs → Organizar XMLs por tipo: NF-e, CT-e, NFS-e em subpastas → Incluir log de execução completo e relatório de validação → Compactar em ZIP final no servidor: CNPJ_PERIODO_CONTABOT_SERVER.zip → Armazenar no MinIO com presigned URL de acesso temporário (validade 30 dias) → Registrar hash SHA-256 do ZIP no banco para verificação de integridade |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ XMLs validados contra XSD SEFAZ e assinaturas verificadas ✓ Bate-grade triplo detectando divergência proposital nos testes (CA-05) ✓ Arquivo SINTEGRA .txt gerado corretamente a partir de dados reais ✓ Pacote final consolidado e armazenado no MinIO (CA-09) ✓ Notificação de divergência chegando para a equipe quando bate-grade falha

| SEM. 9 | Servidor: WhatsApp, Dicionário de Erros e Integração E2E Fechar o loop de entrega e adicionar a primeira camada de inteligência. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Esta semana conecta o último ponto da cadeia de entrega (WhatsApp) e adiciona o dicionário de erros comuns — a Camada 1 de auto-healing sem IA. Ao final desta semana, o sistema é funcionalmente completo para o MVP.

| Seg–Ter Integração WhatsApp via Evolution API |  |
| --- | --- |
| T9.1 | Implementar RF-SV-10: envio automático via WhatsApp → Configurar Evolution API no Docker Compose e autenticar o número de produção (QR Code) → Implementar serviço de envio: texto (mensagem padrão com variáveis) + arquivo (document message) → Mensagem padrão configurável: 'Prezado(a), segue o fechamento fiscal de {cliente} — {periodo}. Documentos: {total}.' → Retry de envio: 3 tentativas com intervalo de 5 minutos entre cada → Confirmação de entrega: webhook de status da mensagem registrado no banco → Fallback: se WhatsApp falhar após retries, notificar equipe interna por e-mail → Testar envio real para número da contabilidade de homologação (CA-10) |

| Qua Dicionário de Erros Fiscais (Camada 1 sem IA) |  |
| --- | --- |
| T9.2 | Implementar RF-SV-05: motor de regras fixas → CRUD do dicionário: GET/POST/PUT /dictionary — cadastrar regras de correção conhecidas → Estrutura da regra: error_code, error_pattern (regex), context_filters, solution_type, solution_sql_template → Motor de busca: dado código de erro + contexto (UF, CFOP, tipo_nota), encontrar regra mais específica → Construção da query: substituir variáveis no template SQL com dados da nota específica → Popular dicionário com os 10 erros fiscais mais frequentes (mapeados com especialista fiscal) → Exemplos: CFOP incompatível com UF, NCM inválido, IE do destinatário inconsistente |

| Qui Validador de Segurança SQL e Dispatcher no Servidor |  |
| --- | --- |
| T9.3 | Implementar RF-SV-07: validação antes de enviar query ao agente → Parser SQL com sqlparse: analisar tipo de operação de toda query antes de enviar ao agente → Lista branca: apenas UPDATE e INSERT em tabelas da lista de autorizadas (configurável) → Bloqueio explícito: DROP, TRUNCATE, DELETE sem WHERE, ALTER, CREATE — rejeitar com log → Exigir cláusula WHERE identificadora em todos os UPDATEs → Registrar query no audit_log antes do envio: query_text, hash, origem (dicionário), timestamp → Testes adversariais: queries com DROP, SQL injection, subquery maliciosa — todos devem ser bloqueados (CA-08) |

| Sex Integração E2E Completa do Sistema |  |
| --- | --- |
| T9.4 | Executar e validar o fluxo completo ponta-a-ponta → Fluxo 1 (feliz): Agente → API → validação → bate-grade OK → WhatsApp entrega ZIP → Fluxo 2 (erro com regra): Agente → API → bate-grade detecta erro → dicionário encontra regra → Dispatcher corrige → revalida → WhatsApp entrega → Fluxo 3 (erro sem regra): Agente → API → erro não mapeado → execução pausada → notificação à equipe → Validar todos os critérios de aceite CA-01 a CA-12 do PRD → Registrar bugs e comportamentos inesperados para correção antes do piloto |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ WhatsApp entregando arquivo ZIP para número de homologação (CA-10) ✓ Dicionário de erros com 10 regras fiscais cadastradas e funcionando ✓ Validador SQL bloqueando todas as queries destrutivas (CA-08) ✓ Fluxo completo E2E funcionando nos 3 cenários (feliz, erro com regra, erro sem regra) ✓ Todos os critérios CA-01 a CA-12 validados em ambiente de staging

| SEM. 10 | Hardening, Segurança e Rollout Piloto (20–30 clientes) Semana final — sistema vai para produção com clientes reais. | ~50 h |
| --- | --- | --- |

Critério de go/no-go para o piloto: taxa de sucesso >= 90% nos testes de staging E todas as vulnerabilidades de segurança identificadas corrigidas. Não fazer rollout com itens de segurança em aberto.

| Seg Revisão de Segurança |  |
| --- | --- |
| T10.1 | Hardening de segurança antes do rollout → Auditar todas as API Keys no banco: confirmar que nenhuma está em texto claro (apenas hash bcrypt) → Verificar configuração HTTPS: TLS 1.2+, headers de segurança (HSTS, X-Frame-Options, CSP) → Auditar permissões do banco: usuário da API com permissões mínimas (não superuser) → Verificar logs de produção: confirmar que nenhum log contém dados sensíveis (CNPJ, valores, chaves) → Testar que o .exe está assinado digitalmente e não é bloqueado por Windows Defender → Auditar configuração do Nginx: desabilitar métodos HTTP desnecessários, limitar tamanho de upload |

| Ter Documentação Operacional Mínima |  |
| --- | --- |
| T10.2 | Criar documentação essencial para operação → Runbook de onboarding: passo a passo para cadastrar cliente, gerar config.json, instalar agente → Guia de troubleshooting: os 10 erros mais comuns e como resolver (com base nos testes de homologação) → Procedimento de restore: como restaurar banco do cliente a partir do backup em caso de falha crítica → Procedimento de atualização do agente: como distribuir nova versão do .exe para clientes do piloto → Checklist de monitoramento diário: como verificar execuções com falha e validar entregas WhatsApp |

| Qua Preparação e Instalação nos Clientes Piloto |  |
| --- | --- |
| T10.3 | Onboarding dos 20–30 clientes piloto → Selecionar 20–30 clientes de menor risco: equipe conhece bem o ambiente, dados fiscais simples → Para cada cliente: cadastrar na API, gerar API Key, criar config.json criptografado → Instalar .exe e registrar Task Scheduler remotamente (pode ser via RDP desta vez, última vez manual) → Configurar horário de execução escalonado: não todos ao mesmo tempo — distribuir em janelas de 30 min → Verificar que o agente se conecta à API e autentica corretamente em cada máquina |

| Qui Primeiras Execuções Reais — Monitoramento Intensivo |  |
| --- | --- |
| T10.4 | Acompanhar ativamente as primeiras execuções reais → Monitorar logs da API em tempo real durante as primeiras execuções → Para cada cliente: verificar que o pacote ZIP foi gerado, armazenado e entregue via WhatsApp → Registrar todos os erros e comportamentos inesperados — diferenciar bugs de problemas de ambiente → Manter comunicação direta com a equipe durante o dia de execução (canal de operações) → Corrigir bugs críticos que impeçam a entrega — deployer hotfix se necessário |

| Sex Retrospectiva e Planejamento da v2 |  |
| --- | --- |
| T10.5 | Avaliar resultados do piloto e documentar aprendizados → Calcular métricas do piloto: taxa de sucesso, tempo médio de execução, erros por tipo → Comparar com metas do PRD: >= 90% sucesso, < 5 min por cliente, zero acessos AnyDesk → Listar os erros que o dicionário (Camada 1) não conseguiu resolver — input para priorização da integração IA (v2) → Definir critério de expansão: se piloto >= 90% de sucesso → iniciar rollout para 200+ clientes → Documentar decisões e aprendizados para o planejamento da v2 (integração com IA, dashboard) |

✓ ENTREGÁVEIS DA SEMANA

✓ Revisão de segurança concluída — todos os itens críticos verificados ✓ Documentação de onboarding, troubleshooting e restore publicada no repositório ✓ 20–30 clientes piloto instalados e executando o agente ✓ Taxa de sucesso >= 90% nas primeiras execuções reais ✓ Lista de erros não resolvidos pela Camada 1 — input para v2 (integração IA) ✓ Decisão documentada: go/no-go para expansão a 200+ clientes

O que fica fora do MVP (v2)

Para chegar em 10 semanas, os itens abaixo foram conscientemente adiados. Eles não são descartados — são a v2, com prioridade definida pelos resultados do piloto.

| Funcionalidade | Motivo do Adiamento | Pré-requisito para Implementar | Prioridade v2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Integração com IA (GPT/Claude) — Camada 2 | Adiciona 3–4 semanas de desenvolvimento + risco de segurança (query em banco de cliente) | Dicionário de Camada 1 funcionando. Validador SQL em produção e testado. | Alta — após 1 mês de piloto com dados de erros reais |
| Dispatcher SQL via IA (auto-correção total) | Depende da integração com IA. Risco crítico: IA gera query errada em banco real. | Integração IA funcionando. Ambiente de sandbox para testar queries antes de produção. | Alta — mas somente após extensa validação em sandbox |
| Dashboard web de monitoramento | Não bloqueia a operação. Logs na API são suficientes no MVP. | API estável com dados de 2+ meses de produção para definir quais métricas exibir. | Média — após validação do piloto |
| Suporte a múltiplos ERPs (adaptadores) | Complexidade adicional sem retorno imediato se maioria dos clientes usa o mesmo ERP. | Mapeamento dos ERPs alternativos dos clientes de exceção. | Média — por demanda dos clientes de exceção |
| Rollout completo 200+ clientes | Piloto de 20–30 clientes é suficiente para validar o sistema. | Taxa de sucesso >= 95% no piloto por pelo menos 2 ciclos mensais. | Alta — imediatamente após validação do piloto |

Métricas de Sucesso do MVP (10 Semanas)

| Métrica | Como medir | Meta |
| --- | --- | --- |
| Taxa de sucesso no piloto | Execuções concluídas sem erro / total de execuções | >= 90% |
| Tempo de execução por cliente | Timestamp início → fim no log de cada execução | < 5 minutos |
| Acessos manuais via AnyDesk | Contagem de sessões AnyDesk para fechamento fiscal | 0 (zero) |
| Erros resolvidos pela Camada 1 | Execuções com erro resolvidas pelo dicionário / total de erros | Baseline para v2 |
| Tempo de onboarding por cliente | Tempo entre início da instalação e primeiro agente rodando | <= 30 minutos |
| Bugs críticos em produção | Issues P0/P1 abertas durante o piloto | 0 por semana após estabilização |

ContaBot — Roadmap 10 Semanas v2.0 — Maio 2026  |  Baseado no PRD v2.0  |  1 Dev / 50–70%  |  Documento Interno